## Sheet1
PROJECT BACKLOG
13 | = highest Reference ID number
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 最热蛋糕推荐 | 作为一个偶尔吃蛋糕的人，我希望能够有一个最热蛋糕推荐，以便于减轻我选书的困惑。 | Initial Feature | Done | 2 | 98 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 锁定蛋糕 | 作为一个蛋糕爱好者，我希望换蛋糕意向达成后能够将对方蛋糕锁定，以便于防止产生多个意向单而导致自己的换蛋糕失败。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 维护收藏蛋糕列表 | 作为一个喜欢蛋糕的人，我希望能够维护自己的收藏蛋糕列表，以便于吸引其他爱好者与我分享。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
4 | 1 | 1 | user story | 订蛋糕成功确认 | 作为运营商，我希望用户在得到蛋糕后进行确认，只有确认后才能够获得钱，以便于保证订蛋糕流程完整。 | Initial Feature | Done | 1 | 93 |  |  | 1 | 0
5 | 1 | 1 | user story | 解锁蛋糕 | 作为一个爱吃蛋糕的人，我希望订蛋糕意向达成后，若三小时内对方未做，则自动取消订单，以便于我其他店。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 2 | 0
6 | 1 | 1 | user story | 申请换蛋糕 | 作为一个偶尔吃蛋糕的人，我希望能够在看到想吃的蛋糕后可以直接发起换蛋糕申请。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 1 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 网银充值 | 作为一个非常爱吃蛋糕的人，我希望可以通过网银快速充值积分。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 快速搜索蛋糕 | 作为蛋糕爱好者，我希望能够通过蛋糕名字，类型等快速搜索，以便于快速定位想吃的蛋糕。 | Initial Feature | Done | 3 | 88 |  |  | 3 | 0
9 | 1 | 1 | user story | 第三方登确认 | 作为一个吃蛋糕者，我希望能够通过第三方登录，以便于登录系统，而省去注册的环节。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 |  |  | 1 | 0
10 | 1 | 1 | user story | 送货上门确认 | 作为一个吃蛋糕者，若选择送货上门，我希望能够把取蛋糕的方式标为送货上门。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2
11 | 1 | 1 | user story | 邮寄确认 | 作为一个书友，若选择换书方式为邮寄，我希望能够设置换书单状态为以邮寄。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 70 |  |  | 1 | 0
12 | 1 | 1 | user story | 购买收藏 | 作为一个吃蛋糕的人，我希望可以将自己打算购买的蛋糕加入收藏列表，以便于以后决定是否购买。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 65 |  |  | 1 | 0
13 | 1 | 1 | user story | 好友列表 | 作为一个爱吃蛋糕的人，我希望可以维护好友列表，从而快速的知道好友的购买情况。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 60 |  |  | 1 | 0
14 | 1 | 1 | user story | 推广新品 | 作为蛋糕店长，我希望系统能向微博发送蛋糕新品推广的通知，以便增加蛋糕店的客户群体 | Initial Feature | Not Done | 1 | 50 |  |  | 1 | 0
15 | 1 | 1 | user story | 推广经典 | 作为蛋糕店长，我希望系统能向微博发送经典蛋糕推广的通知，以便增加蛋糕店的知名度 | Initial Feature | Not Done | 1 | 45 |  |  | 1 | 0
16 | 1 | 1 | user story | 蛋糕新品通知 | 作为一个喜爱蛋糕的人，我希望能够有个快速通知可以提醒我有蛋糕新品出售，以便于提前尝到蛋糕的美味，从而获得更多积分。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 30 |  |  | 2 | 0
17 | 1 | 1 | user story | 愿望蛋糕清单快速标注 | 作为一个喜爱吃蛋糕的人，我希望在看到蛋糕推荐、甚至其他蛋糕列表的时候，可以直接说明我想买此类型蛋糕，以便于更快捷的维护自己的愿望清单。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 25 |  |  | 1 | 0
18 | 1 | 1 | user story | 蛋糕评价 | 作为一个购买完蛋糕的人，我希望购买完蛋糕后，可以对该蛋糕进行评价 | Initial Feature | Done | 2 | 24 |  |  | 2
19 | 1 | 1 | user story | 已购买评价 | 作为一个顾客，买蛋糕前，我希望能够看到该蛋糕的所有评价 | Initial Feature | Not Done | 2 | 23 |  |  | 2
20 | 1 | 1 | user story | 购买蛋糕后续通知 | 作为一个顾客，我希望换下完订单后能够有消息提醒，以便于继续后续流程，尽快得到蛋糕，增加积分 | Initial Feature | Not Done | 1 | 20 |  |  | 1 | 0
Total |  | 20 | [5 empty] | 29